## 2027
Завдання та заходи Програми «Громадське здоров’я Дядьковицької територіальної громади на 2026-2030 роки».
Номер п/п | Завдання програми | Заходи програми | Термін виконання заходу | Виконавці заходу | Джерела фінансування | Обсяги фінансування тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат (результативні показники)
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Назва показника
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
І. Підвищення обізнаності населення щодо профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань
1 | Формування інформаційної політики та забезпечення громадської підтримки у напрямі профілактики неінфекційних захворювань | 1. Забезпечувати проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо факторів ризику неінфекційних захворювань, профілактики тютюнокуріння, вживання електронних сигарет, кальянів, негативного впливу пасивного куріння, надмірного вживання алкоголю та інших поведінкових факторів ризику | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, КЗ “Центр надання соціальних послуг, Відділ освіти, культури, молоді та спорту, КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених інформаційними кампаніями
|  | 2. Поширювати комунікаційні матеріали (постери, листівки, брошури) серед населення громади щодо тестування на ВІЛ через місцеві засоби масової інформації, соціальні мережі та у місцях масового перебування населення: заправки, дискотеки, аптеки) | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, КЗ “Центр надання соціальних послуг, Відділ освіти, культури, молоді та спорту, КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість розповсюджених інформаційних матеріалів
|  | 3. Сприяти підвищенню прихильності населення до профілактичних щеплень | 2026-2030 | КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, релігійні лідери | Фінансування не потребує | [5 empty] | рівень охоплення профілактичними щепленнями
|  | 4. Проводити інформаційно-консультативні заходи щодо забезпечення здорового харчування в закладах освіти | 2026-2030 | Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість закладів освіти, у яких проведено профілактичні заходи
|  | 5. Сприяти підвищенню кваліфікації медичних працівників первинної ланки щодо використання швидких тестів на ВІЛ-інфекцію у відповідності до наказу МОЗ України від 05.04.2019 №794 "Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу" | 2026-2030 | КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість медичних працівників, які пройшли навчання
|  | 6. Сприяти проведенню тренінгу для лікарів КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР щодо проведення скринінгу на туберкульоз | 2026-2030 | Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість медичних працівників, які пройшли навчання
ІІ. Заходи зі зменшення впливу на здоров’я населення неінфекційних та інфекційних факторів.
2. | Зниження рівня споживання тютюнових виробів та паління | 1. Сприяти проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства щодо повної заборони паління в закладах освіти та прилеглих до них територіях. | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, Рівненське районне управління ГУ Держспоживслужби в Рівненській області | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 2. Сприяти дотриманню вимог законодавства щодо заборони реалізації тютюнових виробів та іншої продукції для паління в закладах громадського харчування та роздрібної торгівлі | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, Рівненське районне управління ГУ Держспоживслужби в Рівненській області | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 3. Організовувати психосоціальну підтримку дітей та підлітків, які належать до груп ризику щодо формування шкідливих звичок у співпраці зі шкільними психологами та медиками | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, керівники закладів освіти, ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ" | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених інформаційними кампаніями
|  | 4. Облаштовувати місця масового відпочинку населення інформаційними знаками щодо заборони куріння та популяризувати середовище, вільне від тютюнового диму (парки, сквери) | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, Відділ земельних відносин та архітектури | Кошти місцевого бюджету | [5 empty] | кількість облаштованих місць із інформаційними знаками про заборону куріння
3. | Профілактика зловживання алкоголем | 1. Сприяти дотриманню законодавства щодо обмеження роздрібної торгівлі алкогольними напоями | 2026-2030 | Рівненське районне управління ГУ Держспоживслужби в Рівненській області, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 2. Сприяти дотриманню вимог законодавства щодо заборони реалізації алкогольної продукції неповнолітнім | 2026-2030 | Рівненське районне управління ГУ Держспоживслужби в Рівненській області, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених інформаційними кампаніями
|  | 3. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед вагітних жінок щодо негативного впливу алкоголю на здоров'я матері та дитини | 2026-2030 | КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених інформаційними кампаніями
4. | Профілактика недостатньої фізичної активності | 1. Створювати умови для доступності публічних об’єктів для занять фізичною культурою і спортом | 2026-2030 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Відділ земельних відносин та архітектури | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість облаштованих місць
|  | 2. Сприяти збільшенню рівня залученості дітей та молоді до регулярної рухової активності та занять спортом | 2026-2030 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | [5 empty] | рівень охоплення
|  | 3. Провести в межах шкільного тижня здоров’я спортивні активності "Мама тато і я - спортивна сім'я". | 2026-2030 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених
|  | 4. Проводити акції, флешмоби, ранкову зарядку, скандинавську ходьбу для тих кому за 60 | 2026-2030 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, молодіжна рада | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб, охоплених
|  | 5. Сприяти створенню та діяльності клубів фізичної активності для осіб старшого віку «Рух заради здоров’я» (йога, фітнес для старших). | 2026-2030 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту, Молодіжна рада | Кошти місцевого бюджету | [5 empty] | кількість осіб, охоплених
|  | 6. Розробити та популяризувати туристичні маршрути громади для активного дозвілля населення (веломаршрут, для сімейного відпочинку, піший) | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, Відділ земельних відносин та архітектури | Кошти місцевого бюджету | [5 empty] | кількість облаштованих місць із інформаційними знаками
5. | Дотримання безпечного способу життя і умов навчання дітей | 1. Забезпечити раціональне навантаження під час організації навчання дітей в закладах освіти | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, керівники закладів освіти, Рівненське районне управління ГУ Держспоживслужби в Рівненській області | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість закладів освіти, у яких проведено профілактичні заходи
|  | 2. Організовувати проведення фізкультхвилинок під час освітнього процесу для першокласників "Наші пальчики втомились" | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, керівники закладів освіти | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість закладів освіти, у яких проведено профілактичні заходи
|  | 3. Підвищувати рівень обізнаності населення щодо важливості безпеки дорожнього руху шляхом розміщення пізнавальних матеріалів у місцевих засобах масової інформації, на сторінках соціальних мереж | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 4. Проводити профілактичні заходи: акції, флешмоби щодо підвищення обізнаності водіїв та пішоходів щодо безпеки дорожнього руху | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, КНП “ЦПМСД "Медичний простір" ГСР, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 5. Проводити інформаційні заняття щодо важливості захисного спорядження (паски безпеки, світловідбиваючі стрічки та жилети, шоломи) | 2026-2030 | ВВідділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 6. Провести тематичні заняття з безпеки дорожнього руху щодо використання мобільних пристроїв під час пересування в рамках Тижня безпеки життєдіяльності "Будь в моменті. Пересувайся вулицями без телефона й навушників" | вересень 2026 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, поліцейський офіцер громади | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 6. Провести інформаційну кампанію до Дня психічного здоров'я для підвищення обізнаності населення громади | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість осіб інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 7. Організовувати навчання педагогічних працівників щодо раннього виявлення ознак емоційного неблагополуччя та психологічних розладів у дітей | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 8. Ознайомлювати батьків та дітей з техніками самодопомоги при тривожності, шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті навчальних закладів та офлайн зустрічей на батьківських зборах | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 9. Провести тренінги для соціальних працівників для підвищення їх стресостійкості та супервізії | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 10. Сприяти функціонуванню груп психологічної підтримки для медичних і соціальних працівників | 2026-2030 | Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення, ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
6. | Формування відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я серед підлітків | 1. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для підлітків з питань репродуктивного здоров'я у школах на теми: | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | - фізіологічні зміни у підлітковому віці; |  | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | - профілактика ІПСШ |  | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | - безпечна поведінка в інтернеті |  | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
7. | Профілактика соціально-значущих інфекцій | 1. Сприяти ранньому виявленню туберкульозу відповідно до чинних стандартів медичної допомоги | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Фінансовий відділ | Кошти місцевого бюджету | [5 empty] | кількість виявлених осіб
|  | 2. Організувати роботу мобільного флюорографа для обстеження осіб з груп ризику та маломобільних верств населення | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Фінансовий відділ | Кошти місцевого бюджету | [5 empty] | кількість обстежених/ протестованих осіб
ІІІ Забезпечення якісної та доступної медицини
1. | Поширення можливостей для виявлення та ранньої профілактики захворювань | 1. Сприяти організації виїздів мобільної амбулаторії для проведення профілактичних обстежень населення громади на вірусний гепатит В, ВІЛ - інфекцію/СНІД, туберкульоз, сифіліс | 2026-2030 | ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, Відділ соціального захисту населення, КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
2. | Підвищення обізнаності населення щодо вакцинації | 1. Забезпечити поширення інформаційно-комунікаційних матеріалів щодо вакцинації у ФАПах, амбулаторіях, бібліотеках, школах. | 2026-2030 | ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 2. Провести інформаційно-просвітницькі заходи у закладах освіти щодо важливості профілактичних щеплень «Навіщо ми щеплюємось», з акцентом на грип, кір, поліомієліт. | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, Відділ освіти, культури та соціального захисоціального захисту населення | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 3. Провести тематичні інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики інфікування вірусом папіломи людини та важливості вакцинації "Чому важливо щепитися від вірусу папіломи людини" | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”, Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Фінансування не потребує | [5 empty] | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів
|  | 3. Забезпечити своєчасне охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення відповідно до Календаря профілактичних щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР, Рівненський районний відділ ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ” | Фінансування не потребує | [5 empty] | рівень охоплення
|  | 4. Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику та серед декретованого населення громади | 2026-2030 | КНП "ЦПМСД " Медичний простір" ГСР,, керівники підприємств, закладів, установ та організацій | Кошти підприємств, закладів, установ та організацій | [5 empty] | рівень охоплення